## Cronograma
Actividades |  | Cronograma de la investigación (Semanas)
|  | 2021 | [23 empty] | 2022
# | Descripción Actividad | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Explorar técnicas medicas actuales para el diagnóstico del cáncer de mama. | bar: julio 3 to julio 4
2 | Seleccionar método médico para el diagnóstico del cáncer de mama. | bar: julio 4 to agosto 1
3 | Explicar de forma teórica el funcionamiento del método medico seleccionado. | bar: agosto 1 to agosto 2
4 | Explicar la manera como los datos fueron obtenidos. | bar: agosto 2 to agosto 3
5 | Seleccionar los tipos de variables utilizadas en la diagnosis. | bar: agosto 3 to agosto 4
6 | Organizar las variables oncológicas seleccionadas. | bar: agosto 4 to septiembre 1
7 | Generar Data-Set final para validación de la metodología | bar: septiembre 1 to septiembre 2
8 | Efectuar análisis descriptivo | bar: septiembre 2 to septiembre 3
9 | Verificar Data-set Oncológico. | bar: septiembre 3 to septiembre 4
10 | Clasificar Data-set Oncológico. | bar: septiembre 4 to octubre 1
11 | Limpiar Data-set Oncológico. | bar: octubre 1 to octubre 2
12 | Utilizar técnicas de Machine Learning para seleccionar las variables más relevantes. | bar: octubre 2 to octubre 3
13 | Proponer y/o probar hipótesis inicial. | bar: octubre 3 to octubre 4
14 | Verificar suposiciones. | bar: octubre 4 to noviembre 1
15 | Efectuar Análisis diagnóstico. | bar: noviembre 1 to noviembre 2
16 | Implementación de modelos IA | bar: noviembre 2 to noviembre 3
17 | Seleccionar modelos de IA con base a la técnica medica estudiada. | bar: noviembre 3 to noviembre 4
18 | Proponer una arquitectura de aprendizaje con base a los modelos de IA. | bar: noviembre 4 to diciembre 1
19 | Entrenar y ajustar algoritmos de IA (Deep Learning y Machine Learning). | bar: diciembre 1 to diciembre 2
20 | Verificar el rendimiento y precisión de los modelos seleccionados (Cross-validation, ROC, AUC). | bar: diciembre 2 to diciembre 3
21 | Implementar modelo final con base a la arquitectura propuesta. | bar: diciembre 3 to diciembre 4
22 | Efectuar Análisis Predictivo. | bar: diciembre 4 to enero 1
23 | Generar diagnóstico Oncológico | bar: enero 1 to enero 2
24 | Exponer variables que más influyen en el diagnóstico del cáncer de mama. | bar: enero 2 to enero 3
25 | Diagnosticar el padecimiento de cáncer de mama con un data-set nuevo. | bar: enero 3 to enero 4
26 | Exponer el comportamiento de los datos en el proceso de la diagnosis. | bar: enero 4 to febrero 1
27 | Exponer patrón característico encontrado en la diagnosis del cáncer de mama. | bar: febrero 1 to febrero 2
28 | Efectuar Análisis prescriptivo. | bar: febrero 2 to febrero 3
29 | Validar hipótesis | bar: febrero 3 to febrero 4
30 | Definir la hipótesis de investigación. | bar: febrero 4 to marzo 1
31 | Medir el proceso realizado. | bar: marzo 1 to marzo 2
32 | Plantear las variables a estudiar. | bar: marzo 2 to marzo 3
33 | Plantear la hipótesis nula y alternativa | bar: marzo 3 to marzo 4
34 | Establecer el nivel de significancia. | bar: marzo 4 to abril 1
35 | Realizar predicción. | bar: abril 1 to abril 2
36 | Seleccionar una prueba estadística apropiada. | bar: abril 2 to abril 3
37 | Ejecutar pruebas estadísticas de los datos. | bar: abril 3 to abril 4
38 | Interpretar salida generada en las pruebas. | bar: abril 4 to mayo 1
39 | Rechazar o no la hipótesis nula. | bar: mayo 1 to mayo 2
40 | Resultados y discusión | bar: mayo 2 to mayo 3
41 | Evaluación de la precisión de los modelos y la arquitectura propuesta. | bar: mayo 3 to mayo 4
42 | Argumentar teóricamente el por qué las variables encontradas son relevantes en el diagnóstico y pronostico del Cancer de mama. | bar: mayo 4 to junio 1
43 | Análisis de los resultados obtenidos. | bar: junio 1 to junio 2
44 | evaluación y verificación de los objetivos. | bar: junio 2 to junio 3
45 | Síntesis del modelo propuesto. | bar: junio 3 to junio 4
46 | Creación del documento de investigación final. | bar: junio 4 to julio 1
47 | Entrega del documento al evaluador. | bar: julio 1 to julio 2
48 | Modificaciones del documento según correcciones del evaluador. | bar: julio 2 to julio 3
49 | Preparación de la presentación para la sustentación. | bar: julio 3 to julio 4
50 | Sustentación a los jurados del proyecto. | bar: agosto 1